## LISTA DE ACTIVIDADES
FORMATO LISTA DE ACTIVIDADES
[7 empty] | TIPO DE RECURSO: MATERIALES O CONSUMIBLES | [5 empty] | TIPO DE RECURSO: MÁQUINAS O NO CONSUMIBLES
Fecha: | 2020-04-20 |  |  | Etapas |  | COSTO |  | NOMBRE DEL | UNIDA | CANTI | COSTO | COSTO |  | NOMBRE DEL | UNIDA | CANTI | COSTO | COSTO
Nombre del proyecto | NLP Data |  |  | Etapa 1. Diseño |  | TOTAL |  | RECURSO | DES | DAD | UNITARIO | TOTAL |  | RECURSO | DES | DAD | UNITARIO | TOTAL
|  |  |  | 1.1 Identificar necesidades del cliente | (Encuesta)
1.2 Esquema- prototipo
|  |  |  | 1.3 Validación | (grupo focal)
ACTIVIDADES |  |  |  | Etapa 2. Desarrollo e implem de la app
2.1 Codificación
ACTIVIDAD | INDICADOR | DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE |  | 2.2 Análisis e implementación inform y contenido
Diseño |  |  |  | 2.3 Pruebas piloto
Analisis de requerimientos |  | Aplicación de entrevista y analisis de requerimientps |  | 2.4 Procedimientos servicio
Prototipo de analisis tecnico |  | Diseño delprototico en 2D
Analisis de funcionamiento |  | Flujogramas de los procesos (Funcionamiento) |  | 2.5 Utilización de recursos
Modelamiento de datos |  | Modelo NoSQL de las colecciones tenidas encuenta |  | Etapa 3. Validación
Investigación de lenguajes de Progra |  | Instalación de librerias necesarias, organización de |  | 3.1 Prueba de funcionamiento
Desarrollo |  |  |  | Etapa 4. Verificación y mejora
Creación de un cluster en mongo Atlas |  | Cluster con una base de datos de prueba(mongo samples) |  | 4.1 Evaluacióon y planes de mejora
Creación de la conexion py-mongo |  |  |  | Etapa 5. Cierre
Creacion de funciones CRUD |  |  |  | 5.1 Cierre de proyecto
Extracción de información de la web
Sembrado de documentos a mongo
Pruebas |  |  |  | AUTORIZACIÓN
Pruebas de compilacion |  |  | Director del proyecto |  | Firma
Consultas en mongo db
Evaluacion
Aplicación del prducto final
AUTORIZACIÓN
Director del proyecto |  | Firma

## COSTEO PROYECTO
COSTOS PROYECTO
Nombre del proyecto |  |  | NLP DATA
ACTIVIDAD | RECURSO: PERSONAL |  |  |  |  | RECURSO: MATERIALES |  |  |  |  | RECURSO: EQUIPOS
| NOMBRE DEL RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | NOMBRE DEL RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL | NOMBRE DEL RECURSO | UNIDADES | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Analisis de requerimientos | Analista de sistemas de información | no aplica | 1 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Analisis de funcionamiento | Analista de sistemas de información | no aplica | 1 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Modelamiento de datos | Administrador de base de datos | no aplica | 1 | 1800000 | 1800000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Prototipo de analisis tecnico | Analista de sistemas de información | no aplica | 1 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Investigación de lenguajes de Progra | Analista de sistemas de información | no aplica | 1 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Creación de un cluster en mongo Atlas | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Creación de la conexion py-mongo | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Creacion de funciones CRUD | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Extracción de información de la web | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Sembrado de documentos a mongo | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Pruebas de compilacion | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Consultas en mongo db | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000
Aplicación del prducto final | Desarrollador | no aplica | 1 | 1200000 | 1200000 | [5 empty] | computador portatil i5 | no aplica | 1 | 3000000 | 3000000

## PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR AC
PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDAD Y POR TIPO DE RECURSO
NOMBRE DEL PROYECTO
ACTIVIDAD | TIPO DE RECURSO | MONTO $
Personal
Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Materiales
Maquinaria
Total actividad
Personal
Materiales
Maquinaria
Total actividad
TOTAL actividades
Reserva de contingencia
Reserva de gestión
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

## LINEA BASE PRESUPUESTO
FORMATO LÍNEA BASE DE PRESUPUESTO
Nombre del proyecto
Tiempo en semanas
ACTIVIDAD | MEDIDA | COSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Analisis de requerimientos | NO APLICA | 4500000 | bar: Tiempo en semanas 1 to Tiempo en semanas 4
Prototipo de analisis tecnico | NO APLICA | 4500000 | bar: Tiempo en semanas 2 to Tiempo en semanas 6
Analisis de funcionamiento | NO APLICA | 4800000 | bar: Tiempo en semanas 3 to Tiempo en semanas 8
Modelamiento de datos | NO APLICA | 4500000 | bar: Tiempo en semanas 4 to Tiempo en semanas 8
Investigación de lenguajes de Progra | NO APLICA | 4500000 | bar: Tiempo en semanas 8
Creación de un cluster en mongo Atlas | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 8 to Tiempo en semanas 10
Creación de la conexion py-mongo | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 9 to Tiempo en semanas 14
Creacion de funciones CRUD | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 8 to Tiempo en semanas 14
Extracción de información de la web | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 12 to Tiempo en semanas 14
Sembrado de documentos a mongo | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 12 to Tiempo en semanas 14
Pruebas de compilacion | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 13 to Tiempo en semanas 15
Consultas en mongo db | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 14 to Tiempo en semanas 15
Aplicación del prducto final | NO APLICA | 4200000 | bar: Tiempo en semanas 14 to Tiempo en semanas 15
Costo por mes
Costos acumulados

## PRESUPUESTO SEMANAL
PRESUPUESTO SEMANAL
NOMBRE DEL PROYECTO | ___________________________________________________________________
PROYECTO | SEMANA No. | COSTO POR SEMANA ($) | COSTO ACUMULADO POR SEMANA
TOTAL SEMANAS
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE GESTIÓN
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO